## Worksheet
混凝土(质量检测)检验批质量验收记录表(Ⅱ)
[钻(挖)孔桩]
单位工程名称 |  |  | 九龙江特大桥
分部工程名称 |  |  | 钻（挖）孔桩
分项工程名称 |  |  | 混凝土 | [5 empty] | 验收部位 | 104#墩11#桩
施 工 单 位 |  |  | 中铁六局集团有限公司 | [5 empty] | 项目负责人
施工质量验收标准名称及编号 | [6 empty] | [A]：《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》（TB10752-2018） [B]：《铁路混凝土工程施工质量验收标准》（TB10424-2018）
施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 | [7 empty] | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录
主 控 项 目 | 1 | 混凝土强度等级 |  |  | [A]第5.3.15条 |  |  | 留置试件试验报告编号：FX9-1-HNTB-20201128-02，强度为40.5MPa，强度为43.6MPa符合验标要求
| 2 | 桩身顶端处理质量 |  |  | [A]第5.3.16条 |  |  | 桩身顶端超灌部分采用机械切除，切除后顶面平整，粗匀骨料分部均匀并未损伤钢筋，切除时的混凝土强度达到10MPa，符合验标要求。
| 3 | 桩身混凝土质量 |  |  | [A]第5.3.17条 |  |  | 已做低应变/超声波检测，检测报告编号：FX9-SB1901(03)，承载力符合验标要求。
一 般 项 目 | 1 | 桩顶 高程 、 主筋 伸入 承台 长度 允许 偏差 |  | 桩顶高程(cm) | 0 -3 |  |  | 测量检查桩顶高程符合验标要求。
|  |  |  | 主筋伸入承台长度 | 不小于设计值 |  |  | 尺量检查主筋伸入承台长度不小于设计值，符合验标要求。
施工作业 责任人员登记
施工单位 检查结果
[6 empty] | 专职质量检查员 |  |  |  |  | 年 月 日
监理单位 验收结论
[6 empty] | 专业监理工程师 |  |  |  |  | 年 月 日